Резюме проекта НИР, выполняемой в рамках Программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» на 2011 – 2015 годы

по этапу №2

Номер контракта: 16.М04.11.0012

Тема: Разработка основ технологий получения пробиотических препаратов пищевого и сельскохозяйственного назначения

Критическая технология: Биомедицинские и ветеринарные технологии

Период выполнения: 2011-2013 г.г.

Плановое финансирование проекта: 5 050 000 руб.

Бюджетные средства       -   3.90 млн. руб.,

Внебюджетные средства -  1.15  млн. руб.

Исполнитель: Учреждение Российской академии наук Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН

Ключевые слова: биотехнология, пробиотик, фитобиотик, твердофазная ферментация, кормовая добавка

- Цель исследования, разработки

  - Разработка основ технологии производства пробиотического препарата для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб, а также выполнение международных обязательств  между Учреждением Российской академии наук Институтом проблем экологии и эволюции им.А.Н. Северцова РАН и РГП «Институт микробиологии и вирусологии» Министерства образования и науки РК по договору о сотрудничестве от 22 декабря 2010 г.

  - Цель 2 этапа НИР - разработка композиции и основ биотехнологии получения нового комплексного пробиотического препарата.

Задачи второго этапа НИР: исследования процесса твердофазной ферментации, механизмов образования биопленки пробиотическими штаммами при твердофазном культивировании, разработка основ технологической схемы производства пробиотического препарата, разработка методов контроля качества препарата.

- Основные результаты проекта

Проведена теоретическая разработка общей композиции нового комплексного пробиотического препарата кормового назначения, который будет состоять из ассоциации пробиотических бактерий, биотрансформированного свекловичного жома и фитобиотиков – семян расторопши пятнистой и травы эхинацеи пурпурной. Обоснована правомерность введения в препарат фитобиотиков для защиты печени, профилактики колибактериоза, стимуляции функционального состояния иммунной системы животного. Завязаны контакты с Белгородским филиалом ГНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) как возможным поставщиком лекарственных растений. Подобраны дозы фитобиотиков в комбинации с базовым пробиотическим препаратом Ферм-КМ на основании серии опытов на лабораторных животных.

Ведутся исследования твердофазного сбраживания свекловичного жома – основного фитосубстрата, приобретены и исследованы на перспективность  введения в состав пробиотической ассоциации 10 коллекционных штаммов бактерий рода Cellulomonas. Определен для дальнейшей работы целлюлолитический штамм Cellulomonas sp. В-5373, продуцент L-лизина и L-глутаминовой кислоты; показано, что бактерии рода Bacillus и Cellulomonas sp. В-5373 способны развиваться совместно и осуществлять твердофазную ферментацию свекловичного жома с образованием биосорбента. Исследования вопросов образования биопленки при твердофазном культивировании позволили сделать вывод о продолжительности технологического процесса. Разработан проект технологической схемы получения комплексного пробиотического препарата. Разрабатывались методы контроля качества препарата по числу клеток пробиотиков в сухой ферментационной массе, сорбционным свойствам образованного биосорбента; отрабатывались дозы ввода базового препарата в корма молодняка сельскохозяйственных животных (поросят, телят) с оценкой влияния препарата на животный организм.

Создана опытная установка для отработки технологических стадий подготовки субстрата и твердофазной ферментации.

Сформировано научное партнерство с ведущими научными и учебными учреждениями России по перспективному проведению испытаний нового препарата в рационе сельскохозяйственных животных и рыбы: ВНИТИП - для оценки препарата в птицеводстве, ВИЖ – исследования на свиньях и КРС, Орловский гос.университет – на кроликах мясных пород, Астраханский технический университет – на карповых и осетровых рыбах.

- Новизна применяемых решений, определяющих мировой уровень работ, заключается в проведении твердофазного сбраживания фитосубстрата, в результате которого образуется биопленка пробиотика на твердом носителе, которая повышает жизнеспособность бактерий, и их активность в кишечном тракте. В препарате сохраняются образующиеся бактериальные метаболиты, которые во многом определяют эффективность пробиотика. Введение лекарственных трав и плодов в виде порошка позволяет сохранить биологически активные вещества фитобиотиков, которые, по-видимому, вступают в синергические отношения с пробиотиком на сброженном свекловичном жоме. Предложенная фито композиция - свекловичный жом (основной фитосубстрат), эхинацея и расторопша - соответствует мировой тенденции разработки нового поколения биологически активных препаратов для животных, и отличается оригинальностью. Преимуществом нового препарата является совмещение свойств пробиотического препарата, нормализующего кишечную микрофлору, с биосорбентом, нейтрализующим и выводящим токсины, в том числе, микотоксины, и лекарственными травами, защищающими печень, селезенку, и стимулирующими иммунитет.

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки

На отчетном этапе 2 охраноспособные результаты РИД не получены.

- Назначение и область применения результатов проекта

Области применения полученных результатов – сельское хозяйство и рыбоводство, получение комбикормов и кормосмесей высокого качества.

Предварительная маркетинговая оценка рынка кормовых пробиотиков на примере рынка Московской области выявила тенденцию к развитию кормовой базы животноводства в России, определяемой политикой руководства страны по импортозамещению в сельском хозяйстве и повышению продовольственной безопасности страны.

Разрабатываемый комплексный пробиотический препарат кормового назначения может быть востребован животноводческими и рыбоводческими хозяйствами, птицефабриками, фермерскими хозяйствами, комбикормовыми заводами и производителями лечебно-профилактических кормов. Полученный препарат будет вводиться составной частью в кормовые смеси и комбинированные корма, существенно улучшая их качество. Особую значимость имеет использование препарата при введении в рацион сельскохозяйственных животных зерна с консервантами, защищающими от грибного поражения. Сочетание пробиотика с биосорбентом и фитобиотиком в составе комбикормов и кормосмесей имеет потребительскую привлекательность, связанную с экономической целесообразностью поддержания здорового поголовья.

При норме ввода препарата в корма, предположительно 0,5 - 1 кг на тонну комбикорма, потенциальная емкость рынка составляет от 800 тонн препарата в год.

- Форма коммерциализации результатов проекта – выпуск ООО НТЦ БИО нового комплексного пробиотического препарата.

- Эффекты от внедрения результатов проекта

Разработка новых кормовых биологически активных препаратов – актуальная задача, значимость которой существенно возросла в последнее время в связи с отказом или ограничением применения кормовых антибиотиков в рационах сельскохозяйственных животных с одной стороны, и с необходимостью повысить качество отечественных комбикормов, в том числе, за счет повышения их переваримости и усвояемости, с другой. С переходом на индустриальные методы выращивания животных при высоких плотностях посадки, способствующих нарушению микробных экологических систем в пищеварительном тракте животных и возникновению дисбактериозов, требования к качеству кормов приобрели одно из важнейших значений.

Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития и экономику сельского хозяйства, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость кормов достигает 65-75%. Удельный вес зерновых компонентов в общем объеме комбикормов составляет свыше 70%, что определяет востребованность кормовых биологически активных добавок, повышающих эффективность использования зерновых культур в рационах сельскохозяйственных животных и рыбы. Новый комплексный пробиотический препарат повысит переваримость и усвояемость кормов, повысит рост и развитие животных, повысит неспецифический иммунитет, что существенно уменьшит расходы на лечение заболеваний у животных, повысит продуктивность последних, улучшит качество продукции, что в итоге увеличит рентабельность животноводческого производства, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в сельском хозяйстве и позволит получать качественные продукты питания, что в итоге будет способствовать улучшению качества жизни населения России.

- Международное сотрудничество в рамках проекта

В рамках договора о сотрудничестве с РГП «Институт микробиологии и вирусологии» Министерства образования и науки РК по межгосударственной программе ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» проводились исследования российской стороной разработанных казахскими коллегами двух штаммов Cellulomonas, осуществлялись консультации по вопросам культивирования и физиолого-биохимических свойств бактерий рода Cellulomonas, обсуждались планы совместных исследований, необходимость и цели командировок. Был обсужден и подготовлен комплект документов - Соглашение об обеспечении взаимных интересов при использовании и распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) между Учреждением Российской академии наук Институтом проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН и РГП «Институтом микробиологии и вирусологии» Министерства образования и науки РК, и План оценки и использования результатов интеллектуальной деятельности как приложение к данному Соглашению и его неотъемлемая часть.

Руководитель работ по проекту

директор ИПЭЭ РАН академик РАН             _________________ Д.С.Павлов

« 24 »  ноября 2011 г.                                        М.П.